# ตัวอย่างโครงการสำคัญสำหรับแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

สถานะเอกสาร ตัวอย่างเชิงวิธีการเพื่อประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่โครงการที่ผ่านการอนุมัติของหน่วยงานใด จัดทำโดย บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ผู้วิจัยอิสระ · วันที่ 31 สิงหาคม 2569

## ⚠️ วิธีใช้เอกสารฉบับนี้ และสิ่งที่ต้องระวัง

สิ่งที่เอกสารนี้เป็น ตัวอย่างว่าโครงการที่มีที่มาจากข้อมูลจริงหน้าตาเป็นอย่างไร โดยทุกโครงการไล่ย้อนกลับไปหาข้อมูลที่ตรวจสอบได้

สิ่งที่เอกสารนี้ไม่เป็น

- ไม่ใช่โครงการที่ผ่านการเห็นชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานใด

- ตัวเลขงบประมาณทุกรายการเป็นการประมาณการของผู้จัดทำ กำกับด้วย 【ประมาณการ】 ทุกจุด ต้องแทนที่ด้วยการประมาณการต้นทุนจริงรายกิจกรรมก่อนบรรจุในแผน

- ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วน เป็นเพียงแปดโครงการที่ข้อมูลชี้ว่าจำเป็น ยังมีความจำเป็นอื่นที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่รู้ดีกว่า

วิธีใช้ที่เหมาะสม ใช้เป็นตัวตั้งในการอภิปราย โดยถามสามคำถามกับแต่ละโครงการ คือ ปัญหานี้มีจริงในพื้นที่ของเราหรือไม่ · ใครควรเป็นเจ้าภาพจริง · และเราทำได้ด้วยทรัพยากรที่มีหรือไม่

## ภาพรวมแปดโครงการ

| # | ชื่อโครงการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ | ประเภทภารกิจ | งบประมาณ 【ประมาณการ】 | ความเร่งด่วน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บัญชีข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัด | 3 บริหารบูรณาการ | 1 และ 2 | 150,000 – 250,000 | สูงมากที่สุด |
| 2 | ระบบส่งต่อข้อมูลผู้เรียนข้ามสถานศึกษาและข้ามจังหวัด | 1 โอกาสและความเสมอภาค | 1 และ 3 | 400,000 – 600,000 | สูงมากที่สุด |
| 3 | สำรวจสถานะเยาวชนอายุ 15–17 ปีที่ไม่อยู่ในระบบ | 1 และ 4 | 3 | 300,000 – 500,000 | สูงมาก |
| 4 | รายงานความต้องการกำลังคนจังหวัด เผยแพร่รายไตรมาส | 4 ทักษะอาชีพ | 2 และ 3 | 120,000 – 200,000 | สูงมาก |
| 5 | ปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้ มุ่งเป้าตามกลุ่มอำเภอ | 2 คุณภาพการเรียนรู้ | 1 และ 2 | 500,000 – 800,000 | สูง |
| 6 | แผนรองรับผู้เรียนภาคเอกชนใน 9 อำเภอ | 3 บริหารบูรณาการ | 1, 2 และ 4 | ใช้งบที่มีอยู่แล้ว | สูง |
| 7 | เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยร่วมกับท้องถิ่น | 2 คุณภาพการเรียนรู้ | 3 | 200,000 – 350,000 | สูง |
| 8 | ความต่อเนื่องของการเรียนรู้ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย | 5 ความปลอดภัย | 2 และ 3 | 150,000 – 300,000 | ปานกลาง |
|  | รวม |  |  | 1,820,000 – 3,000,000 |  |

ข้อสังเกตเรื่องวงเงิน งบประมาณโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 3,670,899 บาท ชุดโครงการนี้จึงอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ แต่ต้องแลกด้วยการลดหรือรวมโครงการเดิมบางรายการ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องทำในที่ประชุม

📌 สังเกตว่าสามโครงการแรกซึ่งเร่งด่วนที่สุด รวมกันใช้งบไม่ถึงหนึ่งล้านบาท เพราะเป็นโครงการด้านข้อมูลและกลไก ไม่ใช่โครงการจัดกิจกรรม

# โครงการที่ 1

## บัญชีข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน |
| ปัญหาที่แก้ | จังหวัดมีข้อมูลการศึกษาอยู่แล้วเกือบครบ แต่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ และไม่ถูกรวบรวมมาที่เดียวกัน ทำให้ตัวชี้วัดของแผนไม่มีค่าฐาน |
| หลักฐาน 【จริง】 | ข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่ไม่อยู่ในแผน ได้แก่ การศึกษารายอำเภอ 16 อำเภอ · อนุกรมเวลานักเรียน 5 ปี · การออกกลางคัน 10 ปี · สาเหตุการออกกลางคันรายอำเภอ · ประชากรรายอายุ · ดัชนีความก้าวหน้าของคน · ตำแหน่งงานว่างจำแนกวุฒิ · ผลการทดสอบ O-NET 5 ปี |
| สาเหตุราก | ไม่มีกลไกและไม่มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวม อีกทั้งแต่ละหน่วยงานไม่ทราบว่าหน่วยงานอื่นมีข้อมูลอะไร |
| วัตถุประสงค์ | ให้จังหวัดมีบัญชีข้อมูลการศึกษาที่ระบุว่าข้อมูลใดมีอยู่ที่ใด ละเอียดถึงระดับใด ย้อนหลังกี่ปี และขอได้เมื่อใด |
| กิจกรรมหลัก | (1) ออกแบบแบบฟอร์มบัญชีข้อมูล 5 ช่อง คือ ชื่อชุดข้อมูล · ระดับความละเอียด · จำนวนปีย้อนหลัง · รอบการจัดเก็บ · วันที่ส่งได้(2) จัดประชุมชี้แจงและให้ทุกหน่วยงานกรอกในที่ประชุม(3) รวบรวมเป็นบัญชีข้อมูลระดับจังหวัด(4) ระบุช่องว่างข้อมูลที่ยังไม่มีผู้ใดถือครอง(5) จัดทำข้อตกลงรอบการส่งข้อมูลประจำปี |
| กลุ่มเป้าหมาย | หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด และหน่วยงานภาคีที่ถือครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |
| ประเภทภารกิจ | ประเภทที่ 1 สำหรับการออกแบบและรวบรวม · ประเภทที่ 2 สำหรับการขอข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด ศธ. · ประเภทที่ 3 สำหรับหน่วยงานนอกสังกัด |
| เจ้าภาพหลัก | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มนโยบายและแผน |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | มีบัญชีข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัดฉบับแรก ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2570 |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | สัดส่วนตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่มีค่าฐานจริงรองรับ · ค่าฐาน 【รอข้อมูล】 · เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| งบประมาณ | 150,000 – 250,000 บาท 【ประมาณการ】 ส่วนใหญ่เป็นค่าประชุมและค่าจัดทำเอกสาร |
| ระยะเวลา | ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 ของปีงบประมาณ 2570 |
| ความเสี่ยง | หน่วยงานส่งข้อมูลไม่ครบหรือไม่ตรงเวลา มาตรการลดความเสี่ยงคือให้กรอกในที่ประชุมทันที ไม่ใช่ส่งหนังสือขอแล้วรอ |

📌 เหตุใดโครงการนี้จึงเร่งด่วนที่สุด เพราะเป็นเงื่อนไขของโครงการอื่นเกือบทั้งหมด และเป็นสิ่งที่กำหนดว่าแผนพัฒนาการศึกษารอบใหม่ พ.ศ. 2571–2575 จะมีค่าฐานตัวชี้วัดหรือไม่ หากทำได้เพียงโครงการเดียวในปี 2570 ควรเป็นโครงการนี้

# โครงการที่ 2

## ระบบส่งต่อข้อมูลผู้เรียนข้ามสถานศึกษาและข้ามจังหวัด

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการให้บริการทางการศึกษา |
| ปัญหาที่แก้ | เด็กที่ครอบครัวย้ายที่อยู่ตามงาน หลุดจากระบบระหว่างการย้าย เพราะโรงเรียนปลายทางไม่รู้ว่ามีเด็กกำลังจะมา และโรงเรียนต้นทางไม่รู้ว่าเด็กไปถึงหรือไม่ |
| หลักฐาน 【จริง】 | สาเหตุการออกกลางคันปีการศึกษา 2567 จำนวน 110 คน แยกเป็น อพยพตามครอบครัว 77 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 · ปัญหาครอบครัว 13 คน · ปัญหาการปรับตัว 10 คน · ฐานะยากจนเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8รายอำเภอ การออกกลางคันจากการอพยพสูงสุดที่พระนครศรีอยุธยา 22 คน บางปะอิน 11 คน วังน้อย 10 คน ซึ่งเป็นเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมทั้งสามอำเภอ |
| สาเหตุราก | ไม่มีระบบข้อมูลติดตามผู้เรียนรายบุคคลที่ใช้ร่วมกันข้ามสังกัดและข้ามพื้นที่ |
| วัตถุประสงค์ | ลดจำนวนผู้เรียนที่หลุดจากระบบอันเนื่องมาจากการย้ายที่อยู่ของครอบครัว |
| กิจกรรมหลัก | (1) จัดทำแนวปฏิบัติการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนเมื่อมีการย้าย ครอบคลุมระยะเวลาแจ้ง เอกสารที่ต้องส่ง และผู้รับผิดชอบ(2) มอบหมายผู้ประสานงานระดับอำเภอ โดยเริ่มที่ สามอำเภอเป้าหมายคือพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน และวังน้อย(3) จัดทำระบบติดตามสถานะผู้เรียนที่แจ้งย้าย ว่าเข้าเรียนที่ใหม่แล้วหรือยัง(4) ประสานกับจังหวัดปลายทางที่พบการย้ายบ่อย(5) รายงานสถานะรายภาคเรียนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้เรียนที่มีการย้ายที่อยู่ของครอบครัว โดยเน้นสามอำเภอเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม |
| ประเภทภารกิจ | ประเภทที่ 1 สำหรับสถานศึกษาเอกชน · ประเภทที่ 3 สำหรับความร่วมมือกับ สพป. สพม. อปท. และที่ทำการปกครองจังหวัด |
| เจ้าภาพหลัก | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สพป. สองเขต และ สพม. |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | มีแนวปฏิบัติการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนที่ กศจ. เห็นชอบ · มีผู้ประสานงานระดับอำเภอครบสามอำเภอเป้าหมาย |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคันด้วยสาเหตุอพยพตามครอบครัว · ค่าฐาน 77 คน ปีการศึกษา 2567 【จริง】 · เป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 |
| งบประมาณ | 400,000 – 600,000 บาท 【ประมาณการ】 |
| ระยะเวลา | ตลอดปีงบประมาณ 2570 |
| ความเสี่ยง 【ต้องวินิจฉัย】 | การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลระหว่างสังกัด มีประเด็นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ฝ่ายกฎหมายวินิจฉัยก่อนเริ่มดำเนินการ |

⚠️ ข้อควรระวังในการอภิปราย ข้อมูลชุดนี้บอกว่าความยากจนเป็นสาเหตุเพียงร้อยละ 1.8 แต่ไม่ได้แปลว่าความยากจนไม่ใช่ปัญหา อาจหมายความว่ามาตรการช่วยเหลือด้านการเงินที่มีอยู่ทำงานได้ผลแล้ว จึงไม่ควรตัดมาตรการเดิมทิ้ง แต่ควรเพิ่มมาตรการใหม่ที่ตรงกับสาเหตุอันดับหนึ่ง

# โครงการที่ 3

## สำรวจสถานะเยาวชนอายุ 15–17 ปี ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 1 โอกาสและความเสมอภาค เชื่อมกับที่ 4 ทักษะอาชีพ |
| ปัญหาที่แก้ | เยาวชนอายุ 15–17 ปีจำนวนมากไม่อยู่ในระบบการศึกษา และไม่ปรากฏในระบบจัดหางานด้วย จึงไม่มีหน่วยงานใดทราบว่าคนกลุ่มนี้อยู่ที่ใดและทำอะไร |
| หลักฐาน 【จริง】 | อัตราการเข้าเรียนมัธยมปลายและเทียบเท่าอยู่ที่ร้อยละ 51.17 ตามแผน ศธจ. หรือร้อยละ 76.39 ตามแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งขัดแย้งกัน 25 จุด ทำให้ประมาณจำนวนผู้ไม่อยู่ในระบบได้ในช่วง 6,600 ถึง 13,700 คนรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด ระบุว่าช่วงอายุ 15–17 ปีมีตำแหน่งงานว่าง 0 อัตรา ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 0 คน และบรรจุงาน 0 คน ตลอดปี 2568 และตลอดไตรมาส 2 ปี 2569 |
| สาเหตุราก | ไม่มีหน่วยงานใดถือข้อมูลสถานะปัจจุบันของเยาวชนกลุ่มนี้ จึงยังออกแบบมาตรการที่ถูกต้องไม่ได้ |
| วัตถุประสงค์ | ทราบว่าเยาวชนกลุ่มนี้อยู่ที่ใด ทำอะไร และต้องการอะไร เพื่อใช้ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่ตรงกับเงื่อนไขชีวิต |
| กิจกรรมหลัก | (1) หาข้อยุติเรื่องนิยามและตัวส่วนของอัตราการเข้าเรียน เพื่อให้ทราบจำนวนที่แท้จริง(2) สำรวจตัวอย่างเยาวชนกลุ่มนี้ในสามกลุ่มอำเภอที่มีลักษณะต่างกัน คือเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และเขตเกษตร(3) วิเคราะห์ว่าอยู่ในสามสถานะใด คือทำงานนอกระบบ · เรียนหรือทำงานนอกจังหวัด · หรือไม่ได้ทำอะไร(4) จัดทำข้อเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่ตรงกับแต่ละสถานะ |
| กลุ่มเป้าหมาย | เยาวชนอายุ 15–17 ปีที่ไม่มีรายชื่อในสถานศึกษาใดในจังหวัด |
| ประเภทภารกิจ | ประเภทที่ 3 ต้องร่วมกับ สกร.จังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และที่ทำการปกครองจังหวัด |
| เจ้าภาพหลัก | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับ สกร.จังหวัด |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | มีรายงานสถานะเยาวชนอายุ 15–17 ปีที่ไม่อยู่ในระบบ พร้อมข้อเสนอเส้นทางการเรียนรู้ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ร้อยละประชากรอายุ 15–17 ปีที่เข้าเรียนมัธยมปลายและเทียบเท่า · ค่าฐาน 【ต้องวินิจฉัย】 เพราะขัดแย้งกัน 25 จุด · เป้าหมาย กำหนดหลังได้ข้อยุติเรื่องนิยาม |
| งบประมาณ | 300,000 – 500,000 บาท 【ประมาณการ】 |
| ระยะเวลา | ไตรมาสที่ 2 ถึง 4 ของปีงบประมาณ 2570 |
| ความเสี่ยง | เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยาก เพราะไม่มีรายชื่อตั้งต้น มาตรการลดความเสี่ยงคือเริ่มจากบัญชีเด็กนอกระบบที่เชื่อมทะเบียนราษฎรกับข้อมูลนักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการที่ 1 และ 2 |

📌 เหตุผลที่ต้องสำรวจก่อนออกแบบมาตรการ คำอธิบายสามทางให้ผลต่อยุทธศาสตร์ต่างกันมาก หากเยาวชนกลุ่มนี้ทำงานนอกระบบอยู่จริง มาตรการที่ต้องใช้คือการศึกษาที่ยืดหยุ่นควบคู่การทำงาน แต่หากไปเรียนนอกจังหวัด ปัญหาจะเล็กกว่าที่ประมาณไว้มาก การเดาผิดหมายถึงการลงทุนผิดที่ตลอดห้าปี

# โครงการที่ 4

## รายงานความต้องการกำลังคนจังหวัด เผยแพร่ให้สถานศึกษารายไตรมาส

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 4 พัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดสมรรถนะในการแข่งขัน |
| ปัญหาที่แก้ | สถานศึกษาวางแผนหลักสูตรและการรับผู้เรียนโดยไม่มีข้อมูลว่าสถานประกอบการในจังหวัดต้องการวุฒิใดและอาชีพใด |
| หลักฐาน 【จริง】 | ปี 2568 ตำแหน่งงานว่างสายอาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส. รวม 5,327 อัตรา แต่มีผู้สมัคร 2,567 คน คิดเป็น 2.08 ตำแหน่งต่อผู้สมัคร 1 คนสายมัธยมศึกษาสามัญมีตำแหน่งงานว่าง 6,763 อัตรา แต่ผู้สมัคร 7,162 คน คือ 0.94ทั้งจังหวัดมีตำแหน่งงานว่าง 15,371 อัตรา บรรจุได้ 9,477 คน คือ มี 5,894 ตำแหน่งที่หาคนไม่ได้ความต้องการกระจุกที่ อาชีพขั้นพื้นฐานร้อยละ 52.5 และช่างเทคนิคร้อยละ 34.0 โดยช่างเทคนิคมีอัตราการบรรจุสูงสุดที่ร้อยละ 74.1 |
| สาเหตุราก | ข้อมูลมีอยู่แล้ว สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดทำรายงานทุกไตรมาสและทุกปี แต่ไม่ถูกแปลเป็นรูปแบบที่สถานศึกษาใช้วางแผนได้ และไม่ถูกส่งถึงสถานศึกษาตามรอบที่คาดหมายได้ |
| วัตถุประสงค์ | ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสายอาชีพทุกแห่งในจังหวัด ได้รับข้อมูลความต้องการกำลังคนตามรอบที่แน่นอน ในรูปแบบที่ใช้วางแผนได้ |
| กิจกรรมหลัก | (1) ตกลงรูปแบบและรอบการส่งข้อมูลกับสำนักงานแรงงานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานจังหวัด(2) แปลข้อมูลตำแหน่งงานว่างเป็นรายงานสั้นที่สถานศึกษาอ่านได้ใน 10 นาที โดยแยกตามวุฒิ สาขา และอาชีพ(3) เผยแพร่ให้สถานศึกษาสายอาชีพทุกแห่งภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส(4) จัดเวทีหารือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัดปีละ 1 ครั้ง(5) สอบถามความผิดปกติของข้อมูลวุฒิอนุปริญญาที่มีตำแหน่งงานว่าง 1,113 อัตราแต่ผู้สมัคร 44 คน |
| กลุ่มเป้าหมาย | อาชีวศึกษาของรัฐ 9 แห่ง อาชีวศึกษาเอกชน 5 แห่ง สกร. 16 แห่ง และสถานศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพอื่น |
| ประเภทภารกิจ | ประเภทที่ 2 สำหรับการส่งต่อถึงสถานศึกษาในสังกัด ศธ. · ประเภทที่ 3 สำหรับการร่วมกับแรงงานจังหวัด โดยผู้รับผิดชอบผลสุดท้ายไม่ใช่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด |
| เจ้าภาพหลัก | สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประสานและผู้นำผลสู่สถานศึกษา |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | จำนวนรอบที่เผยแพร่รายงานได้ตรงเวลา · เป้าหมาย 4 รอบต่อปี |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครสายอาชีวศึกษา · ค่าฐาน 2.08 ปี 2568 【จริง】 · เป้าหมาย ลดลงเข้าใกล้ 1.00 |
| งบประมาณ | 120,000 – 200,000 บาท 【ประมาณการ】 เป็นโครงการที่ใช้งบน้อยที่สุดเทียบกับผลที่ได้ เพราะไม่ต้องสร้างระบบใหม่ |
| ระยะเวลา | ตลอดปีงบประมาณ 2570 |
| ข้อจำกัดที่ต้องระบุ | ข้อมูลชุดนี้ครอบคลุมเฉพาะตำแหน่งงานที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางาน จึงไม่ครอบคลุมภาคท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเห็นได้จากภาคโรงแรมและภัตตาคารที่มีตำแหน่งงานว่างเพียง 3 อัตราในไตรมาสเดียว |

# โครงการที่ 5

## ปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้ มุ่งเป้าตามกลุ่มอำเภอ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย |
| ปัญหาที่แก้ | ผลสัมฤทธิ์ของจังหวัดถดถอยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น และความเหลื่อมล้ำระหว่างอำเภอกว้างมาก แต่มาตรการที่ใช้อยู่เป็นมาตรการเดียวกันทั้งจังหวัด |
| หลักฐาน 【จริง】 | คะแนนเฉลี่ย O-NET มัธยมปลายของจังหวัดอยู่ที่ 28.84 และ ตกจากอันดับ 36 เป็นอันดับ 57 ของประเทศในเวลาหนึ่งปีคะแนนภาษาอังกฤษชั้น ป.6 ของ สพป. เขต 1 ลดจาก 40.59 เหลือ 32.68 คือลดลงร้อยละ 19.5 ในห้าปี ขณะที่ค่าเฉลี่ยรวมแทบไม่เปลี่ยน เพราะวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นชดเชยอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนรายอำเภออยู่ระหว่าง 11 ต่อ 1 ถึง 28 ต่อ 1 ต่างกัน 2.5 เท่า |
| สาเหตุราก | โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากไม่มีครูครบทุกสาระวิชา ประกอบกับไม่มีเครื่องมือคัดกรองที่ทุกสังกัดใช้ร่วมกัน จึงไม่ทราบว่าเด็กคนใดต้องช่วยเหลือจนสายเกินไป |
| วัตถุประสงค์ | ให้จังหวัดมีข้อมูลการอ่านรายโรงเรียนเป็นครั้งแรก และมุ่งทรัพยากรนิเทศไปที่พื้นที่ที่มีช่องว่างมากที่สุด |
| กิจกรรมหลัก | (1) คัดกรองการอ่านของนักเรียน ป.1 ถึง ป.3 ทุกสังกัดด้วยเครื่องมือเดียวกันปีละ 2 ครั้ง(2) จัดกลุ่มโรงเรียนที่มีผลต่ำกว่าเกณฑ์เป็นพื้นที่มุ่งเป้า(3) จัดทีมนิเทศเฉพาะกิจลงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อโรงเรียนต่อปี(4) จัดชุดมาตรการแยกตามกลุ่มอำเภอ โดยกลุ่มอำเภอขนาดเล็กเน้นการใช้ครูร่วมและสื่อการสอน ส่วนกลุ่มเขตเมืองเน้นการดูแลเด็กที่ย้ายเข้าระหว่างปี(5) รายงานความก้าวหน้ารายโรงเรียนต่อ กศจ. ทุกภาคเรียน |
| กลุ่มเป้าหมาย | นักเรียน ป.1 ถึง ป.3 ทุกสังกัด รวมสถานศึกษาเอกชน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับสถานศึกษารัฐ ไม่แยกเกณฑ์ |
| ประเภทภารกิจ | ประเภทที่ 1 สำหรับสถานศึกษาเอกชน · ประเภทที่ 2 สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพฐ. · ประเภทที่ 3 สำหรับ อปท. โดยความสมัครใจ |
| เจ้าภาพหลัก | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | สัดส่วนโรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดกรองครบทุกรอบ · มีข้อมูลผลการอ่านรายโรงเรียนครบทุกสังกัดเป็นครั้งแรก |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ช่องว่างผลการคัดกรองระหว่างกลุ่มอำเภอสูงสุดกับต่ำสุด · ค่าฐาน 【รอข้อมูล】 จะทราบหลังการคัดกรองรอบแรก |
| งบประมาณ | 500,000 – 800,000 บาท 【ประมาณการ】 |
| ระยะเวลา | ตลอดปีงบประมาณ 2570 |
| ข้อควรระวัง | อัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่ต่ำไม่ได้แปลว่าคุณภาพดี อำเภอมหาราชมีนักเรียน 9 คนต่อครู 1 คน ซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กมักหมายถึงครูไม่ครบทุกสาระวิชา จึงต้องไม่ตีความว่าอำเภอนี้ไม่ต้องการความช่วยเหลือ |

# โครงการที่ 6

## แผนรองรับผู้เรียนภาคเอกชนใน 9 อำเภอ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เชื่อมกับที่ 1 โอกาสและความเสมอภาค |
| ปัญหาที่แก้ | หากสถานศึกษาเอกชนแห่งใดเลิกกิจการโดยแจ้งล่วงหน้าระยะสั้น ผู้เรียนต้องย้ายกลางปีการศึกษา ซึ่งเป็นจุดที่เด็กหลุดจากระบบ และสถานศึกษาของรัฐในพื้นที่ต้องรับภาระโดยไม่ได้วางแผน |
| หลักฐาน 【จริง】 | ผู้เรียนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 8.1 ในหนึ่งปี จาก 26,812 เหลือ 24,642 คน ขณะที่ทั้งจังหวัดลดร้อยละ 3.9 คือหดตัวเร็วกว่าค่าเฉลี่ยสองเท่าสถานศึกษาเอกชนมีขนาดเฉลี่ย 616 คนต่อแห่ง เทียบค่าเฉลี่ยจังหวัด 201 คนต่อแห่งผู้เรียนเอกชนร้อยละ 64.2 อยู่ในสองอำเภอ คือพระนครศรีอยุธยาและบางปะอิน และมี 7 อำเภอที่ไม่มีโรงเรียนเอกชนเลย |
| สาเหตุราก | ไม่มีระบบข้อมูลที่ทำให้จังหวัดทราบแนวโน้มล่วงหน้า จึงทราบเรื่องเมื่อสถานศึกษายื่นขอเลิกกิจการแล้ว ซึ่งสายเกินกว่าจะวางแผนรองรับ |
| วัตถุประสงค์ | ให้จังหวัดมีความพร้อมรองรับผู้เรียน หากสถานศึกษาเอกชนแห่งใดเปลี่ยนแปลงหรือเลิกกิจการ |
| กิจกรรมหลัก | (1) รวบรวมแนวโน้มจำนวนผู้เรียนรายสถานศึกษาเอกชนย้อนหลัง 5 ปี จากข้อมูลที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีอยู่แล้วในงานประจำ ไม่เก็บข้อมูลชุดใหม่(2) จัดทำบัญชีการวางแผนรองรับ เฉพาะ 9 อำเภอที่มีสถานศึกษาเอกชน โดยจัดลำดับตามอัตราส่วนผู้เรียนต่อจำนวนสถานศึกษาในอำเภอ ไม่ใช่ตามจำนวนสถานศึกษา(3) จัดทำแนวปฏิบัติคุ้มครองผู้เรียนกรณีเปลี่ยนแปลงกิจการ เสนอ ปส.กช. และ กศจ. เห็นชอบ(4) ประสาน สพป. และ สพม. เตรียมความจุรองรับระดับตำบล |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้เรียน 24,642 คน ในสถานศึกษาเอกชน 40 แห่ง |
| ประเภทภารกิจ | ประเภทที่ 1 เต็มรูปแบบ ตามข้อ 11 (10) · ประเภทที่ 2 สำหรับการประสานสถานศึกษารัฐ · ประเภทที่ 4 สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ สช. |
| เจ้าภาพหลัก | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมีบุคลากร 4 คน |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | จำนวนผู้เรียนที่หลุดจากระบบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกิจการของสถานศึกษา · ค่าฐาน 【รอข้อมูล】 · เป้าหมาย 0 คน |
| งบประมาณ | ไม่ขอตั้งงบใหม่ ใช้งบประชุม ปส.กช. 19,000 บาทต่อปี และงบพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร 60,000 บาทต่อปี ที่ สช. จัดสรรอยู่แล้ว 【จริง】 |
| ระยะเวลา | ตลอดปีงบประมาณ 2570 |
| การรักษาความลับ 【ต้องวินิจฉัย】 | บัญชีการวางแผนรองรับเป็นเอกสารภายใน รายงานต่อ กศจ. เฉพาะข้อมูลรวมเชิงสถิติ ไม่ระบุรายชื่อสถานศึกษา ชั้นความลับต้องให้ฝ่ายกฎหมายกำหนด |

📌 กรอบเหตุผลที่ต้องใช้ในการอภิปราย โครงการนี้ไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ แต่เป็นการคุ้มครองผู้เรียนและป้องกันความเสี่ยงของระบบทั้งจังหวัด เพราะภาระจะตกกับโรงเรียนของรัฐในพื้นที่เดียวกัน และใช้เกณฑ์คุณภาพชุดเดียวกับสถานศึกษารัฐ ไม่แยกเกณฑ์

# โครงการที่ 7

## เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย |
| ปัญหาที่แก้ | พัฒนาการสมวัยของเด็กอายุ 0–5 ปีเสื่อมถอยรุนแรง ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สุดของระบบการศึกษา แต่ยังไม่มีมาตรการเจาะจงในแผน |
| หลักฐาน 【จริง】 | ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย ลดจากร้อยละ 97.80 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 82.36 ในปี 2565 และอันดับประเทศตกจากอันดับ 29 เป็นอันดับ 56 คือตก 27 อันดับ ซึ่งรุนแรงที่สุดในบรรดาตัวชี้วัดการศึกษาทั้งหมดของจังหวัดประชากรวัยปฐมวัยอายุ 3–5 ปีมี 18,836 คน และจะลดลงต่อเนื่องจังหวัดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 273 แห่ง ผู้เรียน 6,389 คน |
| สาเหตุราก | 【รอข้อมูล】 ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสื่อมถอย ต้องวิเคราะห์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลพัฒนาการเด็ก |
| วัตถุประสงค์ | หยุดแนวโน้มการเสื่อมถอยของพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเชื่อมการทำงานระหว่างสาธารณสุข ท้องถิ่น และการศึกษา |
| กิจกรรมหลัก | (1) วิเคราะห์สาเหตุร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งต้องทำก่อนกิจกรรมอื่น(2) จัดเวทีประสานสามฝ่ายระหว่างสาธารณสุข ท้องถิ่น และการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง(3) พัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยความสมัครใจของ อปท.(4) จัดทำแนวทางการส่งต่อข้อมูลพัฒนาการเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนอนุบาล |
| กลุ่มเป้าหมาย | เด็กอายุ 0–5 ปี และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 273 แห่ง |
| ประเภทภารกิจ | ประเภทที่ 3 เท่านั้น เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสังกัด อปท. ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีอำนาจกำกับ |
| เจ้าภาพหลัก | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประสานผ่านกลไกจังหวัด |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย · ค่าฐาน 82.36 ปี 2565 【จริง】 · เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และไม่ตกอันดับประเทศต่ำกว่าที่ 50 |
| งบประมาณ | 200,000 – 350,000 บาท 【ประมาณการ】 ส่วนใหญ่เป็นค่าเวทีประสานและการพัฒนาบุคลากร |
| ระยะเวลา | ตลอดปีงบประมาณ 2570 |
| ความเสี่ยง | หากเขียนให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก จะเป็นการเขียนเกินอำนาจหน้าที่และโครงการจะไม่เดิน ต้องระบุเจ้าภาพที่แท้จริงและใช้กลไกจังหวัดเป็นเวที |

⚠️ ข้อจำกัดของหลักฐาน ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยล่าสุดที่มีคือปี 2565 ซึ่งเก่ากว่าข้อมูลอื่นในชุดนี้ 3 ถึง 4 ปี ต้องขอข้อมูลปีล่าสุดก่อนกำหนดค่าเป้าหมาย

# โครงการที่ 8

## ความต่อเนื่องของการเรียนรู้ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย |
| ปัญหาที่แก้ | การเรียนหยุดชะงักซ้ำซากในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงกว่าพื้นที่อื่นอยู่แล้ว เด็กกลุ่มนี้จึงเผชิญความเสี่ยงสองชั้น |
| หลักฐาน 【จริง】 | ผลการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ระบุว่า อำเภอบางบาลมีน้ำท่วมเป็นความเดือดร้อนอันดับหนึ่ง ร้อยละ 35.9 และ อำเภอผักไห่มีน้ำท่วมเป็นอันดับสอง ร้อยละ 26.1อำเภอผักไห่มีอัตราการหดตัวของประชากรเร็วที่สุดในจังหวัดที่ร้อยละ 0.95 ต่อปีอำเภอบางบาลมีอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนเพียง 11 ต่อ 1 ซึ่งต่ำที่สุดกลุ่มหนึ่งของจังหวัด |
| สาเหตุราก | ไม่มีแผนความต่อเนื่องของการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาที่ซักซ้อมไว้ล่วงหน้า จึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกครั้งที่เกิดเหตุ |
| วัตถุประสงค์ | ให้สถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงมีแผนความต่อเนื่องของการเรียนรู้ที่ซักซ้อมแล้ว และลดจำนวนวันเรียนที่สูญเสีย |
| กิจกรรมหลัก | (1) จัดทำบัญชีสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซาก โดยเริ่มที่อำเภอบางบาล ผักไห่ เสนา และบางไทร(2) จัดทำแนวทางแผนความต่อเนื่องของการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา(3) ซักซ้อมแผนก่อนฤดูน้ำหลากปีละ 1 ครั้ง(4) ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและ อปท. ในพื้นที่(5) ติดตามจำนวนวันเรียนที่สูญเสียรายสถานศึกษา |
| กลุ่มเป้าหมาย | สถานศึกษาในกลุ่มอำเภอเขตเกษตรและเสี่ยงอุทกภัย |
| ประเภทภารกิจ | ประเภทที่ 2 สำหรับสถานศึกษาในสังกัด ศธ. · ประเภทที่ 3 สำหรับการร่วมกับ ปภ. จังหวัดและ อปท. |
| เจ้าภาพหลัก | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับ สพป. เขตที่รับผิดชอบพื้นที่ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | จำนวนวันเรียนที่สูญเสียจากอุทกภัยเฉลี่ยต่อสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยง · ค่าฐาน 【รอข้อมูล】 |
| งบประมาณ | 150,000 – 300,000 บาท 【ประมาณการ】 |
| ระยะเวลา | จัดทำแผนไตรมาสที่ 1 ถึง 2 · ซักซ้อมก่อนฤดูน้ำหลาก |
| ข้อสังเกต | โครงการนี้เชื่อมกับการตัดสินใจเชิงนโยบายว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจะคงเป็นประเด็นแยก หรือยุบเป็นกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นด้านโอกาส ซึ่งควรตัดสินในการทบทวนรอบนี้ |

## ตารางสรุป ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับข้อมูล

| โครงการ | ตัวเลขที่เป็นเหตุผลรองรับ | สถานะข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| 1 บัญชีข้อมูล | ข้อมูล 8 ชุดมีอยู่แล้วแต่ไม่อยู่ในแผน | 【จริง】 |
| 2 ระบบส่งต่อข้อมูลผู้เรียน | อพยพตามครอบครัวร้อยละ 70 ของการออกกลางคัน | 【จริง】 |
| 3 สำรวจเยาวชน 15–17 ปี | ไม่อยู่ในระบบ 6,600–13,700 คน และ 0 คนในระบบจัดหางาน | 【จริง แต่ค่าฐานขัดแย้ง】 |
| 4 รายงานความต้องการกำลังคน | 2.08 ตำแหน่งต่อผู้สมัคร 1 คน สายอาชีวศึกษา | 【จริง】 |
| 5 ปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้ | O-NET ม.ปลาย ตก 21 อันดับ · อังกฤษ ป.6 ลดร้อยละ 19.5 | 【จริง เฉพาะ สพป. เขต 1】 |
| 6 รองรับผู้เรียนภาคเอกชน | ผู้เรียนเอกชนลดร้อยละ 8.1 · ขนาดเฉลี่ย 616 คนต่อแห่ง | 【จริง】 |
| 7 ปฐมวัย | พัฒนาการสมวัยตก 27 อันดับ เหลือร้อยละ 82.36 | 【จริง แต่เป็นข้อมูลปี 2565】 |
| 8 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย | บางบาลร้อยละ 35.9 · ผักไห่ร้อยละ 26.1 | 【จริง】 |

## คำถามสำหรับการแลกเปลี่ยนในที่ประชุม

ผู้จัดทำเสนอให้ใช้คำถามห้าข้อนี้กับทุกโครงการที่นำมาอภิปราย ไม่เฉพาะแปดโครงการนี้

- ปัญหาที่โครงการนี้อ้าง มีจริงในพื้นที่ของท่านหรือไม่ และถ้ามี รุนแรงเท่ากับที่ข้อมูลระดับจังหวัดชี้หรือไม่

- เจ้าภาพที่ระบุไว้ ถูกต้องหรือไม่ และหน่วยงานนั้นรับทราบและยอมรับแล้วหรือยัง

- ตัวชี้วัดที่เสนอไว้ วัดได้จริงด้วยข้อมูลที่หน่วยงานของท่านมีหรือไม่ ถ้าไม่มี ใครมี

- งบประมาณที่ประมาณการไว้ ใกล้เคียงความจริงหรือไม่ และมีส่วนใดที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วแทนได้

- ถ้าต้องเลือกเพียงสามโครงการจากแปดโครงการนี้ ท่านจะเลือกข้อใด และเพราะเหตุใด

📌 คำถามข้อที่ห้าสำคัญที่สุด เพราะการเลือกคือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่แท้จริง ส่วนการบรรจุทุกโครงการโดยไม่จัดลำดับ คือการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ

## แหล่งอ้างอิงของข้อมูลที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้

- สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2568 ตารางที่ 1.1 3.1 3.8 3.10 3.11 3.12 7.4

- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลประชากรจำแนกรายอายุ รายจังหวัด ปีเดือน 6901

- สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด รายปี 2568 และไตรมาส 2 ปี 2569

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตารางที่ 2.1 และ 2.5

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2568 และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระบบ BIGDATA ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ตัวเลขงบประมาณทุกรายการเป็นการประมาณการของผู้จัดทำ ไม่ได้มาจากเอกสารใด และต้องแทนที่ด้วยการประมาณการต้นทุนจริงก่อนบรรจุในแผน

ตัวอย่างโครงการสำหรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2570 จัดทำเมื่อ 31 สิงหาคม 2569 โดย บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ผู้วิจัยอิสระ